## Sheet1
WBS | Description | Qty | UOM | Unit Cost | Extended Cost
1.1 | 01 00 00 - General Requirements |  |  |  | 891359.455
1.1.1 | Mobilization & Site Staging | 1 | ls | 321903.4343 | 321903.4343
1.1.2 | Building access | 1 | ls | 569456.0207 | 569456.0207
1.2 | 02 00 00 - Existing Conditions |  |  |  | 1338020.3383
1.2.1 | Remove & discard stucco system | 6109 | sy | 94.8093 | 579190.0341
1.2.2 | Remove ACM panels | 7362 | sf | 10.7591 | 79208.1659
1.2.3 | Remove parpet coping cap | 2250 | lf | 11.4954 | 25864.6784
1.2.4 | Remove & discard DensGlass sheathing | 62336 | sf | 10.4876 | 653757.4599
1.4 | 07 00 00 - Thermal & Moisture Protection |  |  |  | 3321435.3378
1.4.1 | Replace DensGlass sheathing | 62336 | sf | 12.8684 | 802166.113
1.4.2 | Apply fluild-applied air & vapor barrier | 62336 | sf | 14.6447 | 912889.1453
1.4.3 | Install drip edge head flashings | 1400 | lf | 26.701 | 37381.4244
1.4.4 | Install perimeter metal flashings around curtain wall | 1650 | lf | 59.6621 | 98442.4057
1.4.5 | Install new perimeter T-Flashing | 3550 | lf | 29.7559 | 105633.3811
1.4.6 | Counter flashing T-Flashing | 3550 | lf | 29.7559 | 105633.3811
1.4.7 | Apply primary & secondary sealants per original project specifications | 12340 | lf | 14.4251 | 178006.1076
1.4.8 | Replace ACM panels | 7362 | sf | 121.0199 | 890948.8482
1.4.9 | Repalce parapet coping cap | 2250 | lf | 84.5931 | 190334.5314
1.5 | 08 00 00 - Openings |  |  |  | 341620.9288
1.5.1 | Remove & replace glazed door assemblies | 15 | ea | 7754.5222 | 116317.8327
1.5.2 | Install exterior door sweeps | 25 | ea | 1180.8682 | 29521.7052
1.5.3 | Adjust doors | 25 | ea | 1547.7602 | 38694.0056
1.5.4 | Install window & glazing sealants | 20100 | lf | 7.8153 | 157087.3853
1.6 | 09 00 00 - Finishes |  |  |  | 2086807.2901
1.6.1 | Install stucco paper & lath | 6109 | sy | 67.3272 | 411301.8124
1.6.2 | Install stucco system per orignal project specifications | 6109 | sy | 227.5983 | 1390398.0413
1.6.3 | Prime and paint stucco per orignal project specifications | 54974 | sf | 5.1862 | 285107.4364