## Schedule
WBS | Division | Duration | Start Date | Finish Date | Budget | Cost per Day
1.1 | General Conditions | 95 | 2027-01-04 | 2027-05-14 | 190000 | 2000
1.2 | Existing Conditions | 9 | 2027-01-12 | 2027-01-22 | 22500 | 2500
1.3 | Concrete | 5 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 17500 | 3500
1.4 | Woods, Plastics, Composites | 30 | 2027-02-01 | 2027-03-12 | 165000 | 5500
1.5 | Thermal & Moisture | 10 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 37500 | 3750
1.6 | Finishes | 50 | 2027-03-01 | 2027-05-07 | 237500 | 4750
1.7 | Plumbing
1.7.1 | Underground Plumbing | 5 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 12500 | 2500
1.7.2 | Rough Plumbing | 5 | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 17500 | 3500
1.7.3 | Finish Plumbing | 5 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 11250 | 2250
1.8 | Electrical
1.8.1 | Underground Electrical | 5 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 16250 | 3250
1.8.2 | Rough Electrical | 10 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 50000 | 5000
1.8.3 | Finish Electrical | 10 | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 45000 | 4500
1.9 | HVAC
1.9.1 | Rough HVAC | 15 | 2027-03-08 | 2027-03-26 | 112500 | 7500
1.9.2 | Finish HVAC | 5 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 18750 | 3750

## Cashflow
Date | Daily Cost | Cumulative Cost | Month |  | Month | Monthly Cost | Cumulative Cost
2027-01-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 108750 | 108750
2027-01-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 187500 | 296250
2027-01-03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 390250 | 686500
2027-01-04 | 2000 | 2000 | 1 | 4 | 4 | 223500 | 910000
2027-01-05 | 2000 | 4000 | 1 | 5 | 5 | 43750 | 953750
2027-01-06 | 2000 | 6000 | 1
2027-01-07 | 2000 | 8000 | 1
2027-01-08 | 2000 | 10000 | 1
2027-01-09 | 0 | 10000 | 1
2027-01-10 | 0 | 10000 | 1
2027-01-11 | 2000 | 12000 | 1
2027-01-12 | 4500 | 16500 | 1
2027-01-13 | 4500 | 21000 | 1
2027-01-14 | 4500 | 25500 | 1
2027-01-15 | 4500 | 30000 | 1
2027-01-16 | 0 | 30000 | 1
2027-01-17 | 0 | 30000 | 1
2027-01-18 | 10250 | 40250 | 1
2027-01-19 | 10250 | 50500 | 1
2027-01-20 | 10250 | 60750 | 1
2027-01-21 | 10250 | 71000 | 1
2027-01-22 | 10250 | 81250 | 1
2027-01-23 | 0 | 81250 | 1
2027-01-24 | 0 | 81250 | 1
2027-01-25 | 5500 | 86750 | 1
2027-01-26 | 5500 | 92250 | 1
2027-01-27 | 5500 | 97750 | 1
2027-01-28 | 5500 | 103250 | 1
2027-01-29 | 5500 | 108750 | 1
2027-01-30 | 0 | 108750 | 1
2027-01-31 | 0 | 108750 | 1
2027-02-01 | 7500 | 116250 | 2
2027-02-02 | 7500 | 123750 | 2
2027-02-03 | 7500 | 131250 | 2
2027-02-04 | 7500 | 138750 | 2
2027-02-05 | 7500 | 146250 | 2
2027-02-06 | 0 | 146250 | 2
2027-02-07 | 0 | 146250 | 2
2027-02-08 | 7500 | 153750 | 2
2027-02-09 | 7500 | 161250 | 2
2027-02-10 | 7500 | 168750 | 2
2027-02-11 | 7500 | 176250 | 2
2027-02-12 | 7500 | 183750 | 2
2027-02-13 | 0 | 183750 | 2
2027-02-14 | 0 | 183750 | 2
2027-02-15 | 11250 | 195000 | 2
2027-02-16 | 11250 | 206250 | 2
2027-02-17 | 11250 | 217500 | 2
2027-02-18 | 11250 | 228750 | 2
2027-02-19 | 11250 | 240000 | 2
2027-02-20 | 0 | 240000 | 2
2027-02-21 | 0 | 240000 | 2
2027-02-22 | 11250 | 251250 | 2
2027-02-23 | 11250 | 262500 | 2
2027-02-24 | 11250 | 273750 | 2
2027-02-25 | 11250 | 285000 | 2
2027-02-26 | 11250 | 296250 | 2
2027-02-27 | 0 | 296250 | 2
2027-02-28 | 0 | 296250 | 2
2027-03-01 | 12250 | 308500 | 3
2027-03-02 | 12250 | 320750 | 3
2027-03-03 | 12250 | 333000 | 3
2027-03-04 | 12250 | 345250 | 3
2027-03-05 | 12250 | 357500 | 3
2027-03-06 | 0 | 357500 | 3
2027-03-07 | 0 | 357500 | 3
2027-03-08 | 19750 | 377250 | 3
2027-03-09 | 19750 | 397000 | 3
2027-03-10 | 19750 | 416750 | 3
2027-03-11 | 19750 | 436500 | 3
2027-03-12 | 19750 | 456250 | 3
2027-03-13 | 0 | 456250 | 3
2027-03-14 | 0 | 456250 | 3
2027-03-15 | 22750 | 479000 | 3
2027-03-16 | 22750 | 501750 | 3
2027-03-17 | 22750 | 524500 | 3
2027-03-18 | 22750 | 547250 | 3
2027-03-19 | 22750 | 570000 | 3
2027-03-20 | 0 | 570000 | 3
2027-03-21 | 0 | 570000 | 3
2027-03-22 | 19250 | 589250 | 3
2027-03-23 | 19250 | 608500 | 3
2027-03-24 | 19250 | 627750 | 3
2027-03-25 | 19250 | 647000 | 3
2027-03-26 | 19250 | 666250 | 3
2027-03-27 | 0 | 666250 | 3
2027-03-28 | 0 | 666250 | 3
2027-03-29 | 6750 | 673000 | 3
2027-03-30 | 6750 | 679750 | 3
2027-03-31 | 6750 | 686500 | 3
2027-04-01 | 6750 | 693250 | 4
2027-04-02 | 6750 | 700000 | 4
2027-04-03 | 0 | 700000 | 4
2027-04-04 | 0 | 700000 | 4
2027-04-05 | 6750 | 706750 | 4
2027-04-06 | 6750 | 713500 | 4
2027-04-07 | 6750 | 720250 | 4
2027-04-08 | 6750 | 727000 | 4
2027-04-09 | 6750 | 733750 | 4
2027-04-10 | 0 | 733750 | 4
2027-04-11 | 0 | 733750 | 4
2027-04-12 | 17250 | 751000 | 4
2027-04-13 | 17250 | 768250 | 4
2027-04-14 | 17250 | 785500 | 4
2027-04-15 | 17250 | 802750 | 4
2027-04-16 | 17250 | 820000 | 4
2027-04-17 | 0 | 820000 | 4
2027-04-18 | 0 | 820000 | 4
2027-04-19 | 11250 | 831250 | 4
2027-04-20 | 11250 | 842500 | 4
2027-04-21 | 11250 | 853750 | 4
2027-04-22 | 11250 | 865000 | 4
2027-04-23 | 11250 | 876250 | 4
2027-04-24 | 0 | 876250 | 4
2027-04-25 | 0 | 876250 | 4
2027-04-26 | 6750 | 883000 | 4
2027-04-27 | 6750 | 889750 | 4
2027-04-28 | 6750 | 896500 | 4
2027-04-29 | 6750 | 903250 | 4
2027-04-30 | 6750 | 910000 | 4
2027-05-01 | 0 | 910000 | 5
2027-05-02 | 0 | 910000 | 5
2027-05-03 | 6750 | 916750 | 5
2027-05-04 | 6750 | 923500 | 5
2027-05-05 | 6750 | 930250 | 5
2027-05-06 | 6750 | 937000 | 5
2027-05-07 | 6750 | 943750 | 5
2027-05-08 | 0 | 943750 | 5
2027-05-09 | 0 | 943750 | 5
2027-05-10 | 2000 | 945750 | 5
2027-05-11 | 2000 | 947750 | 5
2027-05-12 | 2000 | 949750 | 5
2027-05-13 | 2000 | 951750 | 5
2027-05-14 | 2000 | 953750 | 5
2027-05-15 | 0 | 953750 | 5
2027-05-16 | 0 | 953750 | 5
2027-05-17 | 0 | 953750 | 5
2027-05-18 | 0 | 953750 | 5
2027-05-19 | 0 | 953750 | 5
2027-05-20 | 0 | 953750 | 5
2027-05-21 | 0 | 953750 | 5
2027-05-22 | 0 | 953750 | 5
2027-05-23 | 0 | 953750 | 5
2027-05-24 | 0 | 953750 | 5
2027-05-25 | 0 | 953750 | 5
2027-05-26 | 0 | 953750 | 5
2027-05-27 | 0 | 953750 | 5
2027-05-28 | 0 | 953750 | 5
2027-05-29 | 0 | 953750 | 5
2027-05-30 | 0 | 953750 | 5
2027-05-31 | 0 | 953750 | 5
Formulas:
Daily Cost = IF((WORKDAY(day_cash[[#This Row],[Date]]-1, 1)=day_cash[[#This Row],[Date]])=TRUE, (SUMIFS(schedule[Cost per Day], schedule[Start Date],"<="&day_cash[[#This Row],[Date]], schedule[Finish Date],">="&day_cash[[#This Row],[Date]])), 0)