## Estimate-Schedule
WBS | Division | Duration | Start Date | Finish Date | Labor | Material | Equipment | Subcontractor | Other | Budget | Revenue | Labor CPP | Material CPP | Equipment CPP | Sub CPP | Other CPP | Revenue per Day
1.1 | General Conditions | 159 | 2027-01-04 | 2027-06-11 | 150000 |  | 75000 |  | 50000 | 275000 | 332750 | 943.3962 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2092.7673
1.2 | Existing Conditions | 46 | 2027-01-12 | 2027-02-26 | 42500 | 15000 |  |  | 8500 | 66000 | 77220 | 923.913 | 326.087 | 0 | 0 | 184.7826 | 1678.6957
1.3 | Concrete | 19 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 37500 | 26250 | 5500 |  |  | 69250 | 86562.5 | 1973.6842 | 1381.5789 | 289.4737 | 0 | 0 | 4555.9211
1.4 | Woods, Plastics, Composites | 43 | 2027-03-05 | 2027-04-16 | 175000 | 75000 |  |  |  | 250000 | 300000 | 4069.7674 | 1744.186 | 0 | 0 | 0 | 6976.7442
1.5 | Thermal & Moisture | 15 | 2027-03-19 | 2027-04-02 | 55000 | 47500 | 7500 |  |  | 110000 | 145200 | 3666.6667 | 3166.6667 | 500 | 0 | 0 | 9680
1.6 | Finishes | 71 | 2027-04-02 | 2027-06-11 | 135000 | 97500 |  | 137500 |  | 370000 | 444000 | 1901.4085 | 1373.2394 | 0 | 1936.6197 | 0 | 6253.5211
1.7 | Plumbing
1.7.1 | Underground Plumbing | 19 | 2027-02-01 | 2027-02-19 |  |  |  | 22500 |  | 22500 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 1184.2105 | 0 | 1468.4211
1.7.2 | Rough Plumbing | 17 | 2027-03-17 | 2027-04-02 |  |  |  | 37500 |  | 37500 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 2205.8824 | 0 | 2911.7647
1.7.3 | Finish Plumbing | 12 | 2027-05-24 | 2027-06-04 |  |  |  | 24250 |  | 24250 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 2020.8333 | 0 | 2425
1.8 | Electrical
1.8.1 | Underground Electrical | 19 | 2027-02-01 | 2027-02-19 |  |  |  | 67500 |  | 67500 | 83700 | 0 | 0 | 0 | 3552.6316 | 0 | 4405.2632
1.8.2 | Rough Electrical | 38 | 2027-03-17 | 2027-04-23 |  |  |  | 135000 |  | 135000 | 156600 | 0 | 0 | 0 | 3552.6316 | 0 | 4121.0526
1.8.3 | Finish Electrical | 12 | 2027-05-24 | 2027-06-04 |  |  |  | 75000 |  | 75000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 8000
1.9 | HVAC
1.9.1 | Rough HVAC | 26 | 2027-04-05 | 2027-04-30 |  |  |  | 188500 |  | 188500 | 218660 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 8410
1.9.2 | Finish HVAC | 12 | 2027-05-24 | 2027-06-04 |  |  |  | 42500 |  | 42500 | 56525 | 0 | 0 | 0 | 3541.6667 | 0 | 4710.4167

## Cashflow (on time)
Payment Terms (days) |  | 30 | 30 | 60 | 30 |  | 60
Date | Labor Cost | Material Cost | Equipment Cost | Sub Cost | Other Cost | Cost | Revenue | Cumulative Labor | Cumulative Material | Cumulative Equipment | Cumulative Sub | Cumulative Other | Cumulative Cost | Cumulative Revenue
2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-01-04 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0
2027-01-05 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 1886.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.7925 | 0
2027-01-06 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 2830.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.1887 | 0
2027-01-07 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 3773.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3773.5849 | 0
2027-01-08 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 4716.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.9811 | 0
2027-01-09 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 5660.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660.3774 | 0
2027-01-10 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 6603.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603.7736 | 0
2027-01-11 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 7547.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7547.1698 | 0
2027-01-12 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 9414.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.4791 | 0
2027-01-13 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 11281.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281.7884 | 0
2027-01-14 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 13149.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13149.0976 | 0
2027-01-15 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 15016.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15016.4069 | 0
2027-01-16 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 16883.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16883.7162 | 0
2027-01-17 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 18751.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18751.0254 | 0
2027-01-18 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 20618.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20618.3347 | 0
2027-01-19 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 22485.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22485.644 | 0
2027-01-20 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 24352.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24352.9532 | 0
2027-01-21 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 26220.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26220.2625 | 0
2027-01-22 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 28087.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28087.5718 | 0
2027-01-23 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 29954.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29954.8811 | 0
2027-01-24 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 31822.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31822.1903 | 0
2027-01-25 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 33689.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689.4996 | 0
2027-01-26 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 35556.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35556.8089 | 0
2027-01-27 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 37424.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37424.1181 | 0
2027-01-28 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 39291.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39291.4274 | 0
2027-01-29 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 41158.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41158.7367 | 0
2027-01-30 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 43026.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43026.0459 | 0
2027-01-31 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 44893.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44893.3552 | 0
2027-02-01 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 46760.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46760.6645 | 0
2027-02-02 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 48627.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48627.9737 | 0
2027-02-03 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 50495.283 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 51281.4465 | 0
2027-02-04 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 52362.5923 | 0 | 943.3962 | 0 | 628.9308 | 53934.9193 | 0
2027-02-05 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 54229.9016 | 0 | 1415.0943 | 0 | 943.3962 | 56588.3921 | 0
2027-02-06 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 56097.2108 | 0 | 1886.7925 | 0 | 1257.8616 | 59241.8649 | 0
2027-02-07 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 57964.5201 | 0 | 2358.4906 | 0 | 1572.327 | 61895.3377 | 0
2027-02-08 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 59831.8294 | 0 | 2830.1887 | 0 | 1886.7925 | 64548.8105 | 0
2027-02-09 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 61699.1386 | 0 | 3301.8868 | 0 | 2201.2579 | 67202.2833 | 0
2027-02-10 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 63566.4479 | 0 | 3773.5849 | 0 | 2515.7233 | 69855.7561 | 0
2027-02-11 | 1867.3093 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 3164.3424 | 0 | 65433.7572 | 326.087 | 4245.283 | 0 | 3014.9713 | 73020.0984 | 0
2027-02-12 | 1867.3093 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 3164.3424 | 0 | 67301.0664 | 652.1739 | 4716.9811 | 0 | 3514.2193 | 76184.4408 | 0
2027-02-13 | 1867.3093 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 3164.3424 | 0 | 69168.3757 | 978.2609 | 5188.6792 | 0 | 4013.4673 | 79348.7832 | 0
2027-02-14 | 1867.3093 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 3164.3424 | 0 | 71035.685 | 1304.3478 | 5660.3774 | 0 | 4512.7153 | 82513.1255 | 0
2027-02-15 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 74876.6785 | 1630.4348 | 6132.0755 | 0 | 5011.9634 | 87651.1521 | 0
2027-02-16 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 78717.6719 | 1956.5217 | 6603.7736 | 0 | 5511.2114 | 92789.1786 | 0
2027-02-17 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 82558.6654 | 2282.6087 | 7075.4717 | 0 | 6010.4594 | 97927.2052 | 0
2027-02-18 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 86399.6589 | 2608.6957 | 7547.1698 | 0 | 6509.7074 | 103065.2318 | 0
2027-02-19 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 90240.6524 | 2934.7826 | 8018.8679 | 0 | 7008.9554 | 108203.2584 | 0
2027-02-20 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 94081.6459 | 3260.8696 | 8490.566 | 0 | 7508.2034 | 113341.2849 | 0
2027-02-21 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 97922.6394 | 3586.9565 | 8962.2642 | 0 | 8007.4515 | 118479.3115 | 0
2027-02-22 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 101763.6328 | 3913.0435 | 9433.9623 | 0 | 8506.6995 | 123617.3381 | 0
2027-02-23 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 105604.6263 | 4239.1304 | 9905.6604 | 0 | 9005.9475 | 128755.3646 | 0
2027-02-24 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 109445.6198 | 4565.2174 | 10377.3585 | 0 | 9505.1955 | 133893.3912 | 0
2027-02-25 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 113286.6133 | 4891.3043 | 10849.0566 | 0 | 10004.4435 | 139031.4178 | 0
2027-02-26 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 117127.6068 | 5217.3913 | 11320.7547 | 0 | 10503.6916 | 144169.4443 | 0
2027-02-27 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 120044.6872 | 5543.4783 | 11792.4528 | 0 | 11002.9396 | 148383.5578 | 0
2027-02-28 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 122961.7676 | 5869.5652 | 12264.1509 | 0 | 11502.1876 | 152597.6714 | 0
2027-03-01 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 125878.8481 | 6195.6522 | 12735.8491 | 0 | 12001.4356 | 156811.7849 | 0
2027-03-02 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 128795.9285 | 6521.7391 | 13207.5472 | 0 | 12500.6836 | 161025.8984 | 0
2027-03-03 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 131713.0089 | 6847.8261 | 13679.2453 | 0 | 12999.9316 | 165240.0119 | 0
2027-03-04 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 134630.0894 | 7173.913 | 14150.9434 | 0 | 13499.1797 | 169454.1255 | 0
2027-03-05 | 6986.8479 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 8283.881 | 2092.7673 | 141616.9373 | 7500 | 14622.6415 | 0 | 13998.4277 | 177738.0064 | 2092.7673
2027-03-06 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 2092.7673 | 146630.1009 | 7826.087 | 15094.3396 | 0 | 14497.6757 | 184048.2032 | 4185.5346
2027-03-07 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 2092.7673 | 151643.2646 | 8152.1739 | 15566.0377 | 0 | 14996.9237 | 190358.3999 | 6278.3019
2027-03-08 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 2092.7673 | 156656.4283 | 8478.2609 | 16037.7358 | 0 | 15496.1717 | 196668.5967 | 8371.0692
2027-03-09 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 2092.7673 | 161669.5919 | 8804.3478 | 16509.434 | 0 | 15995.4197 | 202978.7935 | 10463.8365
2027-03-10 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 2092.7673 | 166682.7556 | 9130.4348 | 16981.1321 | 0 | 16494.6678 | 209288.9902 | 12556.6038
2027-03-11 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 2092.7673 | 171695.9193 | 9456.5217 | 17452.8302 | 0 | 16993.9158 | 215599.187 | 14649.3711
2027-03-12 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 2092.7673 | 176709.0829 | 9782.6087 | 17924.5283 | 0 | 17493.1638 | 221909.3837 | 16742.1384
2027-03-13 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 3771.4629 | 181722.2466 | 10108.6957 | 18396.2264 | 0 | 17992.4118 | 228219.5805 | 20513.6013
2027-03-14 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 3771.4629 | 186735.4103 | 10434.7826 | 18867.9245 | 0 | 18491.6598 | 234529.7772 | 24285.0643
2027-03-15 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 3771.4629 | 191748.5739 | 10760.8696 | 19339.6226 | 0 | 18990.9078 | 240839.974 | 28056.5272
2027-03-16 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 3771.4629 | 196761.7376 | 11086.9565 | 19811.3208 | 0 | 19490.1559 | 247150.1707 | 31827.9902
2027-03-17 | 5013.1637 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 7981.2494 | 3771.4629 | 201774.9013 | 12794.6224 | 20572.4926 | 0 | 19989.4039 | 255131.4201 | 35599.4531
2027-03-18 | 5013.1637 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 7981.2494 | 3771.4629 | 206788.0649 | 14502.2883 | 21333.6643 | 0 | 20488.6519 | 263112.6695 | 39370.9161
2027-03-19 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 215467.8953 | 16209.9542 | 22094.8361 | 0 | 20987.8999 | 274760.5856 | 43142.379
2027-03-20 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 224147.7256 | 17917.6201 | 22856.0079 | 0 | 21487.1479 | 286408.5016 | 46913.8419
2027-03-21 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 232827.5559 | 19625.286 | 23617.1797 | 0 | 21986.396 | 298056.4177 | 50685.3049
2027-03-22 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 241507.3863 | 21332.9519 | 24378.3515 | 0 | 22485.644 | 309704.3337 | 54456.7678
2027-03-23 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 250187.2166 | 23040.6178 | 25139.5233 | 0 | 22984.892 | 321352.2498 | 58228.2308
2027-03-24 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 258867.047 | 24748.2838 | 25900.6951 | 0 | 23484.14 | 333000.1658 | 61999.6937
2027-03-25 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 267546.8773 | 26455.9497 | 26661.8669 | 0 | 23983.388 | 344648.0819 | 65771.1567
2027-03-26 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 276226.7076 | 28163.6156 | 27423.0387 | 0 | 24482.636 | 356295.998 | 69542.6196
2027-03-27 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 284906.538 | 29871.2815 | 28184.2105 | 0 | 24981.8841 | 367943.914 | 73314.0826
2027-03-28 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 3771.4629 | 293586.3683 | 31578.9474 | 28945.3823 | 0 | 25481.1321 | 379591.8301 | 77085.5455
2027-03-29 | 8679.8303 | 1381.5789 | 761.1718 | 0 | 314.4654 | 11137.0465 | 3771.4629 | 302266.1986 | 32960.5263 | 29706.5541 | 0 | 25795.5975 | 390728.8765 | 80857.0085
2027-03-30 | 8679.8303 | 1381.5789 | 761.1718 | 0 | 314.4654 | 11137.0465 | 3771.4629 | 310946.029 | 34342.1053 | 30467.7259 | 0 | 26110.0629 | 401865.923 | 84628.4714
2027-03-31 | 8679.8303 | 1381.5789 | 761.1718 | 0 | 314.4654 | 11137.0465 | 3771.4629 | 319625.8593 | 35723.6842 | 31228.8977 | 0 | 26424.5283 | 413002.9695 | 88399.9344
2027-04-01 | 8679.8303 | 1381.5789 | 761.1718 | 0 | 314.4654 | 11137.0465 | 3771.4629 | 328305.6896 | 37105.2632 | 31990.0695 | 0 | 26738.9937 | 424140.016 | 92171.3973
2027-04-02 | 10581.2388 | 1381.5789 | 761.1718 | 4736.8421 | 314.4654 | 17775.297 | 9645.1472 | 338886.9284 | 38486.8421 | 32751.2413 | 4736.8421 | 27053.4591 | 441915.3131 | 101816.5445
2027-04-03 | 6914.5721 | 1381.5789 | 761.1718 | 4736.8421 | 314.4654 | 14108.6304 | 9645.1472 | 345801.5005 | 39868.4211 | 33512.4131 | 9473.6842 | 27367.9245 | 456023.9434 | 111461.6916
2027-04-04 | 6914.5721 | 3125.765 | 761.1718 | 4736.8421 | 314.4654 | 15852.8164 | 9645.1472 | 352716.0727 | 42994.186 | 34273.5849 | 14210.5263 | 27682.3899 | 471876.7599 | 121106.8388
2027-04-05 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 359630.6448 | 44738.3721 | 34745.283 | 18947.3684 | 27996.8553 | 486058.5237 | 130751.986
2027-04-06 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 366545.2169 | 46482.5581 | 35216.9811 | 23684.2105 | 28311.3208 | 500240.2874 | 140397.1331
2027-04-07 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 373459.789 | 48226.7442 | 35688.6792 | 28421.0526 | 28625.7862 | 514422.0512 | 150042.2803
2027-04-08 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 380374.3611 | 49970.9302 | 36160.3774 | 33157.8947 | 28940.2516 | 528603.815 | 159687.4274
2027-04-09 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 387288.9332 | 51715.1163 | 36632.0755 | 37894.7368 | 29254.717 | 542785.5788 | 169332.5746
2027-04-10 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 394203.5054 | 53459.3023 | 37103.7736 | 42631.5789 | 29569.1824 | 556967.3426 | 178977.7217
2027-04-11 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 401118.0775 | 55203.4884 | 37575.4717 | 47368.4211 | 29883.6478 | 571149.1064 | 188622.8689
2027-04-12 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 408032.6496 | 56947.6744 | 38047.1698 | 52105.2632 | 30198.1132 | 585330.8702 | 198268.0161
2027-04-13 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 414947.2217 | 58691.8605 | 38518.8679 | 56842.1053 | 30512.5786 | 599512.634 | 207913.1632
2027-04-14 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 421861.7938 | 60436.0465 | 38990.566 | 61578.9474 | 30827.044 | 613694.3978 | 217558.3104
2027-04-15 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 9645.1472 | 428776.366 | 62180.2326 | 39462.2642 | 66315.7895 | 31141.5094 | 627876.1616 | 227203.4575
2027-04-16 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 14201.0682 | 435690.9381 | 63924.4186 | 39933.9623 | 71052.6316 | 31455.9748 | 642057.9254 | 241404.5257
2027-04-17 | 2844.8047 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 10111.9964 | 14201.0682 | 438535.7428 | 65668.6047 | 40405.6604 | 75789.4737 | 31770.4403 | 652169.9217 | 255605.594
2027-04-18 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 13778.663 | 14201.0682 | 441380.5474 | 70579.4574 | 41377.3585 | 80526.3158 | 32084.9057 | 665948.5847 | 269806.6622
2027-04-19 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 13778.663 | 14201.0682 | 444225.3521 | 75490.3101 | 42349.0566 | 85263.1579 | 32399.3711 | 679727.2478 | 284007.7304
2027-04-20 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 13778.663 | 14201.0682 | 447070.1568 | 80401.1628 | 43320.7547 | 90000 | 32713.8365 | 693505.9108 | 298208.7986
2027-04-21 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 8327.384 | 449914.9615 | 85312.0155 | 44292.4528 | 90000 | 33028.3019 | 702547.7317 | 306536.1826
2027-04-22 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 8327.384 | 452759.7661 | 90222.8682 | 45264.1509 | 90000 | 33342.7673 | 711589.5526 | 314863.5666
2027-04-23 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 8327.384 | 455604.5708 | 95133.7209 | 46235.8491 | 90000 | 33657.2327 | 720631.3735 | 323190.9506
2027-04-24 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 8327.384 | 458449.3755 | 100044.5736 | 47207.5472 | 90000 | 33971.6981 | 729673.1944 | 331518.3346
2027-04-25 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 8327.384 | 461294.1802 | 104955.4264 | 48179.2453 | 90000 | 34286.1635 | 738715.0153 | 339845.7186
2027-04-26 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 8327.384 | 464138.9849 | 109866.2791 | 49150.9434 | 90000 | 34600.6289 | 747756.8362 | 348173.1026
2027-04-27 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 8327.384 | 466983.7895 | 114777.1318 | 50122.6415 | 90000 | 34915.0943 | 756798.6572 | 356500.4866
2027-04-28 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 6648.6883 | 469828.5942 | 119687.9845 | 51094.3396 | 90000 | 35229.5597 | 765840.4781 | 363149.1749
2027-04-29 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 6648.6883 | 472673.3989 | 124598.8372 | 52066.0377 | 90000 | 35544.0252 | 774882.299 | 369797.8633
2027-04-30 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 6648.6883 | 475518.2036 | 129509.6899 | 53037.7358 | 90000 | 35858.4906 | 783924.1199 | 376446.5516
2027-05-01 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 6648.6883 | 478363.0082 | 134420.5426 | 54009.434 | 90000 | 36172.956 | 792965.9408 | 383095.24
2027-05-02 | 2844.8047 | 6284.0921 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 10415.0603 | 6648.6883 | 481207.8129 | 140704.6348 | 54981.1321 | 90000 | 36487.4214 | 803381.0012 | 389743.9283
2027-05-03 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 6648.6883 | 484052.6176 | 143822.0603 | 55452.8302 | 90000 | 36801.8868 | 810129.3948 | 396392.6167
2027-05-04 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 13625.4325 | 486897.4223 | 146939.4858 | 55924.5283 | 90000 | 37116.3522 | 816877.7885 | 410018.0492
2027-05-05 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 489742.2269 | 150056.9112 | 56396.2264 | 90000 | 37430.8176 | 823626.1822 | 419087.5607
2027-05-06 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 492587.0316 | 153174.3367 | 56867.9245 | 90000 | 37745.283 | 830374.5759 | 428157.0722
2027-05-07 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 495431.8363 | 156291.7622 | 57339.6226 | 90000 | 38059.7484 | 837122.9696 | 437226.5837
2027-05-08 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 498276.641 | 159409.1877 | 57811.3208 | 90000 | 38374.2138 | 843871.3633 | 446296.0951
2027-05-09 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 501121.4457 | 162526.6132 | 58283.0189 | 90000 | 38688.6792 | 850619.7569 | 455365.6066
2027-05-10 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 503966.2503 | 165644.0387 | 58754.717 | 90000 | 39003.1447 | 857368.1506 | 464435.1181
2027-05-11 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 506811.055 | 168761.4641 | 59226.4151 | 90000 | 39317.6101 | 864116.5443 | 473504.6296
2027-05-12 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 509655.8597 | 171878.8896 | 59698.1132 | 90000 | 39632.0755 | 870864.938 | 482574.1411
2027-05-13 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 512500.6644 | 174996.3151 | 60169.8113 | 90000 | 39946.5409 | 877613.3317 | 491643.6526
2027-05-14 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 515345.469 | 178113.7406 | 60641.5094 | 90000 | 40261.0063 | 884361.7253 | 500713.164
2027-05-15 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9069.5115 | 518190.2737 | 181231.1661 | 61113.2075 | 90000 | 40575.4717 | 891110.119 | 509782.6755
2027-05-16 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 12506.9076 | 16102.3288 | 521035.0784 | 184348.5915 | 61584.9057 | 95758.5139 | 40889.9371 | 903617.0266 | 525885.0043
2027-05-17 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 16102.3288 | 523879.8831 | 185721.831 | 62056.6038 | 101517.0279 | 41204.4025 | 914379.7482 | 541987.3332
2027-05-18 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 526724.6877 | 187095.0704 | 62528.3019 | 107275.5418 | 41518.8679 | 925142.4698 | 567769.662
2027-05-19 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 529569.4924 | 188468.3099 | 63000 | 113034.0557 | 41833.3333 | 935905.1913 | 593551.9908
2027-05-20 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 532414.2971 | 189841.5493 | 63471.6981 | 118792.5697 | 42147.7987 | 946667.9129 | 619334.3196
2027-05-21 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 535259.1018 | 191214.7887 | 63943.3962 | 124551.0836 | 42462.2642 | 957430.6345 | 645116.6484
2027-05-22 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 538103.9065 | 192588.0282 | 64415.0943 | 130309.5975 | 42776.7296 | 968193.356 | 670898.9772
2027-05-23 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 540948.7111 | 193961.2676 | 64886.7925 | 136068.1115 | 43091.195 | 978956.0776 | 696681.3061
2027-05-24 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 543793.5158 | 195334.507 | 65358.4906 | 141826.6254 | 43405.6604 | 989718.7992 | 722463.6349
2027-05-25 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 546638.3205 | 196707.7465 | 65830.1887 | 147585.1393 | 43720.1258 | 1000481.5208 | 748245.9637
2027-05-26 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 549483.1252 | 198080.9859 | 66301.8868 | 153343.6533 | 44034.5912 | 1011244.2423 | 774028.2925
2027-05-27 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 552327.9298 | 199454.2254 | 66773.5849 | 159102.1672 | 44349.0566 | 1022006.9639 | 799810.6213
2027-05-28 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 555172.7345 | 200827.4648 | 67245.283 | 164860.6811 | 44663.522 | 1032769.6855 | 825592.9502
2027-05-29 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 558017.5392 | 202200.7042 | 67716.9811 | 170619.195 | 44977.9874 | 1043532.407 | 851375.279
2027-05-30 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 560862.3439 | 203573.9437 | 68188.6792 | 176377.709 | 45292.4528 | 1054295.1286 | 877157.6078
2027-05-31 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 25782.3288 | 563707.1486 | 204947.1831 | 68660.3774 | 182136.2229 | 45606.9182 | 1065057.8502 | 902939.9366
2027-06-01 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 7695.1337 | 314.4654 | 12699.3413 | 32035.8499 | 566551.9532 | 206320.4225 | 69132.0755 | 189831.3566 | 45921.3836 | 1077757.1914 | 934975.7866
2027-06-02 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5489.2513 | 314.4654 | 10493.4589 | 19444.0852 | 569396.7579 | 207693.662 | 69603.7736 | 195320.6079 | 46235.8491 | 1088250.6504 | 954419.8718
2027-06-03 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5489.2513 | 314.4654 | 10493.4589 | 19444.0852 | 572241.5626 | 209066.9014 | 70075.4717 | 200809.8592 | 46550.3145 | 1098744.1093 | 973863.957
2027-06-04 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 27854.0852 | 575086.3673 | 210440.1408 | 70547.1698 | 213549.1105 | 46864.7799 | 1116487.5682 | 1001718.0423
2027-06-05 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 27854.0852 | 577931.1719 | 211813.3803 | 71018.8679 | 226288.3617 | 47179.2453 | 1134231.0272 | 1029572.1275
2027-06-06 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 27854.0852 | 580775.9766 | 213186.6197 | 71490.566 | 239027.613 | 47493.7107 | 1151974.4861 | 1057426.2128
2027-06-07 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 27854.0852 | 583620.7813 | 214559.8592 | 71962.2642 | 251766.8643 | 47808.1761 | 1169717.945 | 1085280.298
2027-06-08 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 27854.0852 | 586465.586 | 215933.0986 | 72433.9623 | 264506.1156 | 48122.6415 | 1187461.404 | 1113134.3832
2027-06-09 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 27854.0852 | 589310.3906 | 217306.338 | 72905.6604 | 277245.3669 | 48437.1069 | 1205204.8629 | 1140988.4685
2027-06-10 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 27854.0852 | 592155.1953 | 218679.5775 | 73377.3585 | 289984.6182 | 48751.5723 | 1222948.3218 | 1168842.5537
2027-06-11 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 27854.0852 | 595000 | 220052.8169 | 73849.0566 | 302723.8695 | 49066.0377 | 1240691.7808 | 1196696.639
2027-06-12 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 27854.0852 | 595000 | 221426.0563 | 74320.7547 | 315463.1208 | 49380.5031 | 1255590.435 | 1224550.7242
2027-06-13 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 27854.0852 | 595000 | 222799.2958 | 74792.4528 | 328202.3721 | 49694.9686 | 1270489.0893 | 1252404.8094
2027-06-14 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 27854.0852 | 595000 | 224172.5352 | 75264.1509 | 340941.6234 | 50009.434 | 1285387.7435 | 1280258.8947
2027-06-15 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 27854.0852 | 595000 | 225545.7746 | 75735.8491 | 353680.8747 | 50323.8994 | 1300286.3978 | 1308112.9799
2027-06-16 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 20877.3411 | 595000 | 226919.0141 | 76207.5472 | 366420.126 | 50638.3648 | 1315185.0521 | 1328990.321
2027-06-17 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 20877.3411 | 595000 | 228292.2535 | 76679.2453 | 379159.3773 | 50952.8302 | 1330083.7063 | 1349867.662
2027-06-18 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 20877.3411 | 595000 | 229665.493 | 77150.9434 | 391898.6286 | 51267.2956 | 1344982.3606 | 1370745.0031
2027-06-19 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 20877.3411 | 595000 | 231038.7324 | 77622.6415 | 404637.8799 | 51581.761 | 1359881.0148 | 1391622.3441
2027-06-20 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 20877.3411 | 595000 | 232411.9718 | 78094.3396 | 417377.1312 | 51896.2264 | 1374779.6691 | 1412499.6852
2027-06-21 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 20877.3411 | 595000 | 233785.2113 | 78566.0377 | 430116.3825 | 52210.6918 | 1389678.3233 | 1433377.0263
2027-06-22 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 20877.3411 | 595000 | 235158.4507 | 79037.7358 | 442855.6338 | 52525.1572 | 1404576.9776 | 1454254.3673
2027-06-23 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 16756.2884 | 595000 | 236531.6901 | 79509.434 | 452042.2535 | 52839.6226 | 1415923.0003 | 1471010.6557
2027-06-24 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 16756.2884 | 595000 | 237904.9296 | 79981.1321 | 461228.8732 | 53154.0881 | 1427269.0229 | 1487766.9441
2027-06-25 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 16756.2884 | 595000 | 239278.169 | 80452.8302 | 470415.493 | 53468.5535 | 1438615.0456 | 1504523.2326
2027-06-26 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 16756.2884 | 595000 | 240651.4085 | 80924.5283 | 479602.1127 | 53783.0189 | 1449961.0683 | 1521279.521
2027-06-27 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 16756.2884 | 595000 | 242024.6479 | 81396.2264 | 488788.7324 | 54097.4843 | 1461307.091 | 1538035.8094
2027-06-28 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 16756.2884 | 595000 | 243397.8873 | 81867.9245 | 497975.3521 | 54411.9497 | 1472653.1137 | 1554792.0978
2027-06-29 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 16756.2884 | 595000 | 244771.1268 | 82339.6226 | 507161.9718 | 54726.4151 | 1483999.1363 | 1571548.3863
2027-06-30 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 246144.3662 | 82811.3208 | 509098.5915 | 55040.8805 | 1488095.159 | 1579894.6747
2027-07-01 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 247517.6056 | 83283.0189 | 511035.2113 | 55355.3459 | 1492191.1817 | 1588240.9631
2027-07-02 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 248890.8451 | 83754.717 | 512971.831 | 55669.8113 | 1496287.2044 | 1596587.2515
2027-07-03 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 250264.0845 | 84226.4151 | 514908.4507 | 55984.2767 | 1500383.227 | 1604933.54
2027-07-04 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 251637.3239 | 84698.1132 | 516845.0704 | 56298.7421 | 1504479.2497 | 1613279.8284
2027-07-05 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 253010.5634 | 85169.8113 | 518781.6901 | 56613.2075 | 1508575.2724 | 1621626.1168
2027-07-06 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 254383.8028 | 85641.5094 | 520718.3099 | 56927.673 | 1512671.2951 | 1629972.4052
2027-07-07 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 255757.0423 | 86113.2075 | 522654.9296 | 57242.1384 | 1516767.3177 | 1638318.6936
2027-07-08 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 257130.2817 | 86584.9057 | 524591.5493 | 57556.6038 | 1520863.3404 | 1646664.9821
2027-07-09 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 258503.5211 | 87056.6038 | 526528.169 | 57871.0692 | 1524959.3631 | 1655011.2705
2027-07-10 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 259876.7606 | 87528.3019 | 528464.7887 | 58185.5346 | 1529055.3858 | 1663357.5589
2027-07-11 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 530401.4085 | 58500 | 1533151.4085 | 1671703.8473
2027-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 532338.0282 | 58500 | 1535088.0282 | 1680050.1358
2027-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 534274.6479 | 58500 | 1537024.6479 | 1688396.4242
2027-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 536211.2676 | 58500 | 1538961.2676 | 1696742.7126
2027-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 538147.8873 | 58500 | 1540897.8873 | 1705089.001
2027-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 540084.507 | 58500 | 1542834.507 | 1713435.2894
2027-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 542021.1268 | 58500 | 1544771.1268 | 1721781.5779
2027-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 543957.7465 | 58500 | 1546707.7465 | 1730127.8663
2027-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 545894.3662 | 58500 | 1548644.3662 | 1738474.1547
2027-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 547830.9859 | 58500 | 1550580.9859 | 1746820.4431
2027-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 549767.6056 | 58500 | 1552517.6056 | 1755166.7316
2027-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 551704.2254 | 58500 | 1554454.2254 | 1763513.02
2027-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 565453.3451 | 58500 | 1568203.3451 | 1786994.7251
2027-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 579202.4648 | 58500 | 1581952.4648 | 1810476.4302
2027-07-25 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 592951.5845 | 58500 | 1595701.5845 | 1833958.1352
2027-07-26 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 606700.7042 | 58500 | 1609450.7042 | 1857439.8403
2027-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 620449.8239 | 58500 | 1623199.8239 | 1880921.5454
2027-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 634198.9437 | 58500 | 1636948.9437 | 1904403.2505
2027-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 647948.0634 | 58500 | 1650698.0634 | 1927884.9556
2027-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 661697.1831 | 58500 | 1664447.1831 | 1951366.6607
2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 675446.3028 | 58500 | 1678196.3028 | 1974848.3658
2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 689195.4225 | 58500 | 1691945.4225 | 1998330.0709
2027-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 702944.5423 | 58500 | 1705694.5423 | 2021811.776
2027-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 716693.662 | 58500 | 1719443.662 | 2045293.481
2027-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 718630.2817 | 58500 | 1721380.2817 | 2053639.7695
2027-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 720566.9014 | 58500 | 1723316.9014 | 2061986.0579
2027-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 722503.5211 | 58500 | 1725253.5211 | 2070332.3463
2027-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 724440.1408 | 58500 | 1727190.1408 | 2078678.6347
2027-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 726376.7606 | 58500 | 1729126.7606 | 2087024.9232
2027-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 728313.3803 | 58500 | 1731063.3803 | 2095371.2116
2027-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5

## Cashflow (behind)
Payment Terms (days) |  | 30 | 30 | 60 | 30 |  | 90
Date | Labor Cost | Material Cost | Equipment Cost | Sub Cost | Other Cost | Cost | Revenue | Cumulative Labor | Cumulative Material | Cumulative Equipment | Cumulative Sub | Cumulative Other | Cumulative Cost | Cumulative Revenue
2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-01-04 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0
2027-01-05 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 1886.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.7925 | 0
2027-01-06 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 2830.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.1887 | 0
2027-01-07 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 3773.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3773.5849 | 0
2027-01-08 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 4716.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.9811 | 0
2027-01-09 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 5660.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660.3774 | 0
2027-01-10 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 6603.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603.7736 | 0
2027-01-11 | 943.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.3962 | 0 | 7547.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7547.1698 | 0
2027-01-12 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 9414.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9414.4791 | 0
2027-01-13 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 11281.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281.7884 | 0
2027-01-14 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 13149.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13149.0976 | 0
2027-01-15 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 15016.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15016.4069 | 0
2027-01-16 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 16883.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16883.7162 | 0
2027-01-17 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 18751.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18751.0254 | 0
2027-01-18 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 20618.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20618.3347 | 0
2027-01-19 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 22485.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22485.644 | 0
2027-01-20 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 24352.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24352.9532 | 0
2027-01-21 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 26220.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26220.2625 | 0
2027-01-22 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 28087.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28087.5718 | 0
2027-01-23 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 29954.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29954.8811 | 0
2027-01-24 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 31822.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31822.1903 | 0
2027-01-25 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 33689.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689.4996 | 0
2027-01-26 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 35556.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35556.8089 | 0
2027-01-27 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 37424.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37424.1181 | 0
2027-01-28 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 39291.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39291.4274 | 0
2027-01-29 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 41158.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41158.7367 | 0
2027-01-30 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 43026.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43026.0459 | 0
2027-01-31 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 44893.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44893.3552 | 0
2027-02-01 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 46760.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46760.6645 | 0
2027-02-02 | 1867.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.3093 | 0 | 48627.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48627.9737 | 0
2027-02-03 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 50495.283 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 51281.4465 | 0
2027-02-04 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 52362.5923 | 0 | 943.3962 | 0 | 628.9308 | 53934.9193 | 0
2027-02-05 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 54229.9016 | 0 | 1415.0943 | 0 | 943.3962 | 56588.3921 | 0
2027-02-06 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 56097.2108 | 0 | 1886.7925 | 0 | 1257.8616 | 59241.8649 | 0
2027-02-07 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 57964.5201 | 0 | 2358.4906 | 0 | 1572.327 | 61895.3377 | 0
2027-02-08 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 59831.8294 | 0 | 2830.1887 | 0 | 1886.7925 | 64548.8105 | 0
2027-02-09 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 61699.1386 | 0 | 3301.8868 | 0 | 2201.2579 | 67202.2833 | 0
2027-02-10 | 1867.3093 | 0 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 2653.4728 | 0 | 63566.4479 | 0 | 3773.5849 | 0 | 2515.7233 | 69855.7561 | 0
2027-02-11 | 1867.3093 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 3164.3424 | 0 | 65433.7572 | 326.087 | 4245.283 | 0 | 3014.9713 | 73020.0984 | 0
2027-02-12 | 1867.3093 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 3164.3424 | 0 | 67301.0664 | 652.1739 | 4716.9811 | 0 | 3514.2193 | 76184.4408 | 0
2027-02-13 | 1867.3093 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 3164.3424 | 0 | 69168.3757 | 978.2609 | 5188.6792 | 0 | 4013.4673 | 79348.7832 | 0
2027-02-14 | 1867.3093 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 3164.3424 | 0 | 71035.685 | 1304.3478 | 5660.3774 | 0 | 4512.7153 | 82513.1255 | 0
2027-02-15 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 74876.6785 | 1630.4348 | 6132.0755 | 0 | 5011.9634 | 87651.1521 | 0
2027-02-16 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 78717.6719 | 1956.5217 | 6603.7736 | 0 | 5511.2114 | 92789.1786 | 0
2027-02-17 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 82558.6654 | 2282.6087 | 7075.4717 | 0 | 6010.4594 | 97927.2052 | 0
2027-02-18 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 86399.6589 | 2608.6957 | 7547.1698 | 0 | 6509.7074 | 103065.2318 | 0
2027-02-19 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 90240.6524 | 2934.7826 | 8018.8679 | 0 | 7008.9554 | 108203.2584 | 0
2027-02-20 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 94081.6459 | 3260.8696 | 8490.566 | 0 | 7508.2034 | 113341.2849 | 0
2027-02-21 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 97922.6394 | 3586.9565 | 8962.2642 | 0 | 8007.4515 | 118479.3115 | 0
2027-02-22 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 101763.6328 | 3913.0435 | 9433.9623 | 0 | 8506.6995 | 123617.3381 | 0
2027-02-23 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 105604.6263 | 4239.1304 | 9905.6604 | 0 | 9005.9475 | 128755.3646 | 0
2027-02-24 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 109445.6198 | 4565.2174 | 10377.3585 | 0 | 9505.1955 | 133893.3912 | 0
2027-02-25 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 113286.6133 | 4891.3043 | 10849.0566 | 0 | 10004.4435 | 139031.4178 | 0
2027-02-26 | 3840.9935 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 5138.0266 | 0 | 117127.6068 | 5217.3913 | 11320.7547 | 0 | 10503.6916 | 144169.4443 | 0
2027-02-27 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 120044.6872 | 5543.4783 | 11792.4528 | 0 | 11002.9396 | 148383.5578 | 0
2027-02-28 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 122961.7676 | 5869.5652 | 12264.1509 | 0 | 11502.1876 | 152597.6714 | 0
2027-03-01 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 125878.8481 | 6195.6522 | 12735.8491 | 0 | 12001.4356 | 156811.7849 | 0
2027-03-02 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 128795.9285 | 6521.7391 | 13207.5472 | 0 | 12500.6836 | 161025.8984 | 0
2027-03-03 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 131713.0089 | 6847.8261 | 13679.2453 | 0 | 12999.9316 | 165240.0119 | 0
2027-03-04 | 2917.0804 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 4214.1135 | 0 | 134630.0894 | 7173.913 | 14150.9434 | 0 | 13499.1797 | 169454.1255 | 0
2027-03-05 | 6986.8479 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 8283.881 | 0 | 141616.9373 | 7500 | 14622.6415 | 0 | 13998.4277 | 177738.0064 | 0
2027-03-06 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 146630.1009 | 7826.087 | 15094.3396 | 0 | 14497.6757 | 184048.2032 | 0
2027-03-07 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 151643.2646 | 8152.1739 | 15566.0377 | 0 | 14996.9237 | 190358.3999 | 0
2027-03-08 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 156656.4283 | 8478.2609 | 16037.7358 | 0 | 15496.1717 | 196668.5967 | 0
2027-03-09 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 161669.5919 | 8804.3478 | 16509.434 | 0 | 15995.4197 | 202978.7935 | 0
2027-03-10 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 166682.7556 | 9130.4348 | 16981.1321 | 0 | 16494.6678 | 209288.9902 | 0
2027-03-11 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 171695.9193 | 9456.5217 | 17452.8302 | 0 | 16993.9158 | 215599.187 | 0
2027-03-12 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 176709.0829 | 9782.6087 | 17924.5283 | 0 | 17493.1638 | 221909.3837 | 0
2027-03-13 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 181722.2466 | 10108.6957 | 18396.2264 | 0 | 17992.4118 | 228219.5805 | 0
2027-03-14 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 186735.4103 | 10434.7826 | 18867.9245 | 0 | 18491.6598 | 234529.7772 | 0
2027-03-15 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 191748.5739 | 10760.8696 | 19339.6226 | 0 | 18990.9078 | 240839.974 | 0
2027-03-16 | 5013.1637 | 326.087 | 471.6981 | 0 | 499.248 | 6310.1968 | 0 | 196761.7376 | 11086.9565 | 19811.3208 | 0 | 19490.1559 | 247150.1707 | 0
2027-03-17 | 5013.1637 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 7981.2494 | 0 | 201774.9013 | 12794.6224 | 20572.4926 | 0 | 19989.4039 | 255131.4201 | 0
2027-03-18 | 5013.1637 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 7981.2494 | 0 | 206788.0649 | 14502.2883 | 21333.6643 | 0 | 20488.6519 | 263112.6695 | 0
2027-03-19 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 215467.8953 | 16209.9542 | 22094.8361 | 0 | 20987.8999 | 274760.5856 | 0
2027-03-20 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 224147.7256 | 17917.6201 | 22856.0079 | 0 | 21487.1479 | 286408.5016 | 0
2027-03-21 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 232827.5559 | 19625.286 | 23617.1797 | 0 | 21986.396 | 298056.4177 | 0
2027-03-22 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 241507.3863 | 21332.9519 | 24378.3515 | 0 | 22485.644 | 309704.3337 | 0
2027-03-23 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 250187.2166 | 23040.6178 | 25139.5233 | 0 | 22984.892 | 321352.2498 | 0
2027-03-24 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 258867.047 | 24748.2838 | 25900.6951 | 0 | 23484.14 | 333000.1658 | 0
2027-03-25 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 267546.8773 | 26455.9497 | 26661.8669 | 0 | 23983.388 | 344648.0819 | 0
2027-03-26 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 276226.7076 | 28163.6156 | 27423.0387 | 0 | 24482.636 | 356295.998 | 0
2027-03-27 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 284906.538 | 29871.2815 | 28184.2105 | 0 | 24981.8841 | 367943.914 | 0
2027-03-28 | 8679.8303 | 1707.6659 | 761.1718 | 0 | 499.248 | 11647.9161 | 0 | 293586.3683 | 31578.9474 | 28945.3823 | 0 | 25481.1321 | 379591.8301 | 0
2027-03-29 | 8679.8303 | 1381.5789 | 761.1718 | 0 | 314.4654 | 11137.0465 | 0 | 302266.1986 | 32960.5263 | 29706.5541 | 0 | 25795.5975 | 390728.8765 | 0
2027-03-30 | 8679.8303 | 1381.5789 | 761.1718 | 0 | 314.4654 | 11137.0465 | 0 | 310946.029 | 34342.1053 | 30467.7259 | 0 | 26110.0629 | 401865.923 | 0
2027-03-31 | 8679.8303 | 1381.5789 | 761.1718 | 0 | 314.4654 | 11137.0465 | 0 | 319625.8593 | 35723.6842 | 31228.8977 | 0 | 26424.5283 | 413002.9695 | 0
2027-04-01 | 8679.8303 | 1381.5789 | 761.1718 | 0 | 314.4654 | 11137.0465 | 0 | 328305.6896 | 37105.2632 | 31990.0695 | 0 | 26738.9937 | 424140.016 | 0
2027-04-02 | 10581.2388 | 1381.5789 | 761.1718 | 4736.8421 | 314.4654 | 17775.297 | 0 | 338886.9284 | 38486.8421 | 32751.2413 | 4736.8421 | 27053.4591 | 441915.3131 | 0
2027-04-03 | 6914.5721 | 1381.5789 | 761.1718 | 4736.8421 | 314.4654 | 14108.6304 | 0 | 345801.5005 | 39868.4211 | 33512.4131 | 9473.6842 | 27367.9245 | 456023.9434 | 0
2027-04-04 | 6914.5721 | 3125.765 | 761.1718 | 4736.8421 | 314.4654 | 15852.8164 | 2092.7673 | 352716.0727 | 42994.186 | 34273.5849 | 14210.5263 | 27682.3899 | 471876.7599 | 2092.7673
2027-04-05 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 2092.7673 | 359630.6448 | 44738.3721 | 34745.283 | 18947.3684 | 27996.8553 | 486058.5237 | 4185.5346
2027-04-06 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 2092.7673 | 366545.2169 | 46482.5581 | 35216.9811 | 23684.2105 | 28311.3208 | 500240.2874 | 6278.3019
2027-04-07 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 2092.7673 | 373459.789 | 48226.7442 | 35688.6792 | 28421.0526 | 28625.7862 | 514422.0512 | 8371.0692
2027-04-08 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 2092.7673 | 380374.3611 | 49970.9302 | 36160.3774 | 33157.8947 | 28940.2516 | 528603.815 | 10463.8365
2027-04-09 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 2092.7673 | 387288.9332 | 51715.1163 | 36632.0755 | 37894.7368 | 29254.717 | 542785.5788 | 12556.6038
2027-04-10 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 2092.7673 | 394203.5054 | 53459.3023 | 37103.7736 | 42631.5789 | 29569.1824 | 556967.3426 | 14649.3711
2027-04-11 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 2092.7673 | 401118.0775 | 55203.4884 | 37575.4717 | 47368.4211 | 29883.6478 | 571149.1064 | 16742.1384
2027-04-12 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 3771.4629 | 408032.6496 | 56947.6744 | 38047.1698 | 52105.2632 | 30198.1132 | 585330.8702 | 20513.6013
2027-04-13 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 3771.4629 | 414947.2217 | 58691.8605 | 38518.8679 | 56842.1053 | 30512.5786 | 599512.634 | 24285.0643
2027-04-14 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 3771.4629 | 421861.7938 | 60436.0465 | 38990.566 | 61578.9474 | 30827.044 | 613694.3978 | 28056.5272
2027-04-15 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 3771.4629 | 428776.366 | 62180.2326 | 39462.2642 | 66315.7895 | 31141.5094 | 627876.1616 | 31827.9902
2027-04-16 | 6914.5721 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 14181.7638 | 3771.4629 | 435690.9381 | 63924.4186 | 39933.9623 | 71052.6316 | 31455.9748 | 642057.9254 | 35599.4531
2027-04-17 | 2844.8047 | 1744.186 | 471.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 10111.9964 | 3771.4629 | 438535.7428 | 65668.6047 | 40405.6604 | 75789.4737 | 31770.4403 | 652169.9217 | 39370.9161
2027-04-18 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 13778.663 | 3771.4629 | 441380.5474 | 70579.4574 | 41377.3585 | 80526.3158 | 32084.9057 | 665948.5847 | 43142.379
2027-04-19 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 13778.663 | 3771.4629 | 444225.3521 | 75490.3101 | 42349.0566 | 85263.1579 | 32399.3711 | 679727.2478 | 46913.8419
2027-04-20 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 4736.8421 | 314.4654 | 13778.663 | 3771.4629 | 447070.1568 | 80401.1628 | 43320.7547 | 90000 | 32713.8365 | 693505.9108 | 50685.3049
2027-04-21 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 449914.9615 | 85312.0155 | 44292.4528 | 90000 | 33028.3019 | 702547.7317 | 54456.7678
2027-04-22 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 452759.7661 | 90222.8682 | 45264.1509 | 90000 | 33342.7673 | 711589.5526 | 58228.2308
2027-04-23 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 455604.5708 | 95133.7209 | 46235.8491 | 90000 | 33657.2327 | 720631.3735 | 61999.6937
2027-04-24 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 458449.3755 | 100044.5736 | 47207.5472 | 90000 | 33971.6981 | 729673.1944 | 65771.1567
2027-04-25 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 461294.1802 | 104955.4264 | 48179.2453 | 90000 | 34286.1635 | 738715.0153 | 69542.6196
2027-04-26 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 464138.9849 | 109866.2791 | 49150.9434 | 90000 | 34600.6289 | 747756.8362 | 73314.0826
2027-04-27 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 466983.7895 | 114777.1318 | 50122.6415 | 90000 | 34915.0943 | 756798.6572 | 77085.5455
2027-04-28 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 469828.5942 | 119687.9845 | 51094.3396 | 90000 | 35229.5597 | 765840.4781 | 80857.0085
2027-04-29 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 472673.3989 | 124598.8372 | 52066.0377 | 90000 | 35544.0252 | 774882.299 | 84628.4714
2027-04-30 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 475518.2036 | 129509.6899 | 53037.7358 | 90000 | 35858.4906 | 783924.1199 | 88399.9344
2027-05-01 | 2844.8047 | 4910.8527 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 9041.8209 | 3771.4629 | 478363.0082 | 134420.5426 | 54009.434 | 90000 | 36172.956 | 792965.9408 | 92171.3973
2027-05-02 | 2844.8047 | 6284.0921 | 971.6981 | 0 | 314.4654 | 10415.0603 | 9645.1472 | 481207.8129 | 140704.6348 | 54981.1321 | 90000 | 36487.4214 | 803381.0012 | 101816.5445
2027-05-03 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 484052.6176 | 143822.0603 | 55452.8302 | 90000 | 36801.8868 | 810129.3948 | 111461.6916
2027-05-04 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 486897.4223 | 146939.4858 | 55924.5283 | 90000 | 37116.3522 | 816877.7885 | 121106.8388
2027-05-05 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 489742.2269 | 150056.9112 | 56396.2264 | 90000 | 37430.8176 | 823626.1822 | 130751.986
2027-05-06 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 492587.0316 | 153174.3367 | 56867.9245 | 90000 | 37745.283 | 830374.5759 | 140397.1331
2027-05-07 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 495431.8363 | 156291.7622 | 57339.6226 | 90000 | 38059.7484 | 837122.9696 | 150042.2803
2027-05-08 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 498276.641 | 159409.1877 | 57811.3208 | 90000 | 38374.2138 | 843871.3633 | 159687.4274
2027-05-09 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 501121.4457 | 162526.6132 | 58283.0189 | 90000 | 38688.6792 | 850619.7569 | 169332.5746
2027-05-10 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 503966.2503 | 165644.0387 | 58754.717 | 90000 | 39003.1447 | 857368.1506 | 178977.7217
2027-05-11 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 506811.055 | 168761.4641 | 59226.4151 | 90000 | 39317.6101 | 864116.5443 | 188622.8689
2027-05-12 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 509655.8597 | 171878.8896 | 59698.1132 | 90000 | 39632.0755 | 870864.938 | 198268.0161
2027-05-13 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 512500.6644 | 174996.3151 | 60169.8113 | 90000 | 39946.5409 | 877613.3317 | 207913.1632
2027-05-14 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 515345.469 | 178113.7406 | 60641.5094 | 90000 | 40261.0063 | 884361.7253 | 217558.3104
2027-05-15 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 0 | 314.4654 | 6748.3937 | 9645.1472 | 518190.2737 | 181231.1661 | 61113.2075 | 90000 | 40575.4717 | 891110.119 | 227203.4575
2027-05-16 | 2844.8047 | 3117.4255 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 12506.9076 | 14201.0682 | 521035.0784 | 184348.5915 | 61584.9057 | 95758.5139 | 40889.9371 | 903617.0266 | 241404.5257
2027-05-17 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 14201.0682 | 523879.8831 | 185721.831 | 62056.6038 | 101517.0279 | 41204.4025 | 914379.7482 | 255605.594
2027-05-18 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 14201.0682 | 526724.6877 | 187095.0704 | 62528.3019 | 107275.5418 | 41518.8679 | 925142.4698 | 269806.6622
2027-05-19 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 14201.0682 | 529569.4924 | 188468.3099 | 63000 | 113034.0557 | 41833.3333 | 935905.1913 | 284007.7304
2027-05-20 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 14201.0682 | 532414.2971 | 189841.5493 | 63471.6981 | 118792.5697 | 42147.7987 | 946667.9129 | 298208.7986
2027-05-21 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 8327.384 | 535259.1018 | 191214.7887 | 63943.3962 | 124551.0836 | 42462.2642 | 957430.6345 | 306536.1826
2027-05-22 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 8327.384 | 538103.9065 | 192588.0282 | 64415.0943 | 130309.5975 | 42776.7296 | 968193.356 | 314863.5666
2027-05-23 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 8327.384 | 540948.7111 | 193961.2676 | 64886.7925 | 136068.1115 | 43091.195 | 978956.0776 | 323190.9506
2027-05-24 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 8327.384 | 543793.5158 | 195334.507 | 65358.4906 | 141826.6254 | 43405.6604 | 989718.7992 | 331518.3346
2027-05-25 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 8327.384 | 546638.3205 | 196707.7465 | 65830.1887 | 147585.1393 | 43720.1258 | 1000481.5208 | 339845.7186
2027-05-26 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 8327.384 | 549483.1252 | 198080.9859 | 66301.8868 | 153343.6533 | 44034.5912 | 1011244.2423 | 348173.1026
2027-05-27 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 8327.384 | 552327.9298 | 199454.2254 | 66773.5849 | 159102.1672 | 44349.0566 | 1022006.9639 | 356500.4866
2027-05-28 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 6648.6883 | 555172.7345 | 200827.4648 | 67245.283 | 164860.6811 | 44663.522 | 1032769.6855 | 363149.1749
2027-05-29 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 6648.6883 | 558017.5392 | 202200.7042 | 67716.9811 | 170619.195 | 44977.9874 | 1043532.407 | 369797.8633
2027-05-30 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 6648.6883 | 560862.3439 | 203573.9437 | 68188.6792 | 176377.709 | 45292.4528 | 1054295.1286 | 376446.5516
2027-05-31 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5758.5139 | 314.4654 | 10762.7216 | 6648.6883 | 563707.1486 | 204947.1831 | 68660.3774 | 182136.2229 | 45606.9182 | 1065057.8502 | 383095.24
2027-06-01 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 7695.1337 | 314.4654 | 12699.3413 | 6648.6883 | 566551.9532 | 206320.4225 | 69132.0755 | 189831.3566 | 45921.3836 | 1077757.1914 | 389743.9283
2027-06-02 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5489.2513 | 314.4654 | 10493.4589 | 6648.6883 | 569396.7579 | 207693.662 | 69603.7736 | 195320.6079 | 46235.8491 | 1088250.6504 | 396392.6167
2027-06-03 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 5489.2513 | 314.4654 | 10493.4589 | 13625.4325 | 572241.5626 | 209066.9014 | 70075.4717 | 200809.8592 | 46550.3145 | 1098744.1093 | 410018.0492
2027-06-04 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 9069.5115 | 575086.3673 | 210440.1408 | 70547.1698 | 213549.1105 | 46864.7799 | 1116487.5682 | 419087.5607
2027-06-05 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 9069.5115 | 577931.1719 | 211813.3803 | 71018.8679 | 226288.3617 | 47179.2453 | 1134231.0272 | 428157.0722
2027-06-06 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 9069.5115 | 580775.9766 | 213186.6197 | 71490.566 | 239027.613 | 47493.7107 | 1151974.4861 | 437226.5837
2027-06-07 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 9069.5115 | 583620.7813 | 214559.8592 | 71962.2642 | 251766.8643 | 47808.1761 | 1169717.945 | 446296.0951
2027-06-08 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 9069.5115 | 586465.586 | 215933.0986 | 72433.9623 | 264506.1156 | 48122.6415 | 1187461.404 | 455365.6066
2027-06-09 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 9069.5115 | 589310.3906 | 217306.338 | 72905.6604 | 277245.3669 | 48437.1069 | 1205204.8629 | 464435.1181
2027-06-10 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 9069.5115 | 592155.1953 | 218679.5775 | 73377.3585 | 289984.6182 | 48751.5723 | 1222948.3218 | 473504.6296
2027-06-11 | 2844.8047 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 17743.4589 | 9069.5115 | 595000 | 220052.8169 | 73849.0566 | 302723.8695 | 49066.0377 | 1240691.7808 | 482574.1411
2027-06-12 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 9069.5115 | 595000 | 221426.0563 | 74320.7547 | 315463.1208 | 49380.5031 | 1255590.435 | 491643.6526
2027-06-13 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 9069.5115 | 595000 | 222799.2958 | 74792.4528 | 328202.3721 | 49694.9686 | 1270489.0893 | 500713.164
2027-06-14 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 9069.5115 | 595000 | 224172.5352 | 75264.1509 | 340941.6234 | 50009.434 | 1285387.7435 | 509782.6755
2027-06-15 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 16102.3288 | 595000 | 225545.7746 | 75735.8491 | 353680.8747 | 50323.8994 | 1300286.3978 | 525885.0043
2027-06-16 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 16102.3288 | 595000 | 226919.0141 | 76207.5472 | 366420.126 | 50638.3648 | 1315185.0521 | 541987.3332
2027-06-17 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 25782.3288 | 595000 | 228292.2535 | 76679.2453 | 379159.3773 | 50952.8302 | 1330083.7063 | 567769.662
2027-06-18 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 25782.3288 | 595000 | 229665.493 | 77150.9434 | 391898.6286 | 51267.2956 | 1344982.3606 | 593551.9908
2027-06-19 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 25782.3288 | 595000 | 231038.7324 | 77622.6415 | 404637.8799 | 51581.761 | 1359881.0148 | 619334.3196
2027-06-20 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 25782.3288 | 595000 | 232411.9718 | 78094.3396 | 417377.1312 | 51896.2264 | 1374779.6691 | 645116.6484
2027-06-21 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 25782.3288 | 595000 | 233785.2113 | 78566.0377 | 430116.3825 | 52210.6918 | 1389678.3233 | 670898.9772
2027-06-22 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 12739.2513 | 314.4654 | 14898.6543 | 25782.3288 | 595000 | 235158.4507 | 79037.7358 | 442855.6338 | 52525.1572 | 1404576.9776 | 696681.3061
2027-06-23 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 25782.3288 | 595000 | 236531.6901 | 79509.434 | 452042.2535 | 52839.6226 | 1415923.0003 | 722463.6349
2027-06-24 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 25782.3288 | 595000 | 237904.9296 | 79981.1321 | 461228.8732 | 53154.0881 | 1427269.0229 | 748245.9637
2027-06-25 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 25782.3288 | 595000 | 239278.169 | 80452.8302 | 470415.493 | 53468.5535 | 1438615.0456 | 774028.2925
2027-06-26 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 25782.3288 | 595000 | 240651.4085 | 80924.5283 | 479602.1127 | 53783.0189 | 1449961.0683 | 799810.6213
2027-06-27 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 25782.3288 | 595000 | 242024.6479 | 81396.2264 | 488788.7324 | 54097.4843 | 1461307.091 | 825592.9502
2027-06-28 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 25782.3288 | 595000 | 243397.8873 | 81867.9245 | 497975.3521 | 54411.9497 | 1472653.1137 | 851375.279
2027-06-29 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 9186.6197 | 314.4654 | 11346.0227 | 25782.3288 | 595000 | 244771.1268 | 82339.6226 | 507161.9718 | 54726.4151 | 1483999.1363 | 877157.6078
2027-06-30 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 25782.3288 | 595000 | 246144.3662 | 82811.3208 | 509098.5915 | 55040.8805 | 1488095.159 | 902939.9366
2027-07-01 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 32035.8499 | 595000 | 247517.6056 | 83283.0189 | 511035.2113 | 55355.3459 | 1492191.1817 | 934975.7866
2027-07-02 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 19444.0852 | 595000 | 248890.8451 | 83754.717 | 512971.831 | 55669.8113 | 1496287.2044 | 954419.8718
2027-07-03 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 19444.0852 | 595000 | 250264.0845 | 84226.4151 | 514908.4507 | 55984.2767 | 1500383.227 | 973863.957
2027-07-04 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 27854.0852 | 595000 | 251637.3239 | 84698.1132 | 516845.0704 | 56298.7421 | 1504479.2497 | 1001718.0423
2027-07-05 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 27854.0852 | 595000 | 253010.5634 | 85169.8113 | 518781.6901 | 56613.2075 | 1508575.2724 | 1029572.1275
2027-07-06 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 27854.0852 | 595000 | 254383.8028 | 85641.5094 | 520718.3099 | 56927.673 | 1512671.2951 | 1057426.2128
2027-07-07 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 27854.0852 | 595000 | 255757.0423 | 86113.2075 | 522654.9296 | 57242.1384 | 1516767.3177 | 1085280.298
2027-07-08 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 27854.0852 | 595000 | 257130.2817 | 86584.9057 | 524591.5493 | 57556.6038 | 1520863.3404 | 1113134.3832
2027-07-09 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 27854.0852 | 595000 | 258503.5211 | 87056.6038 | 526528.169 | 57871.0692 | 1524959.3631 | 1140988.4685
2027-07-10 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 27854.0852 | 595000 | 259876.7606 | 87528.3019 | 528464.7887 | 58185.5346 | 1529055.3858 | 1168842.5537
2027-07-11 | 0 | 1373.2394 | 471.6981 | 1936.6197 | 314.4654 | 4096.0227 | 27854.0852 | 595000 | 261250 | 88000 | 530401.4085 | 58500 | 1533151.4085 | 1196696.639
2027-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 27854.0852 | 595000 | 261250 | 88000 | 532338.0282 | 58500 | 1535088.0282 | 1224550.7242
2027-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 27854.0852 | 595000 | 261250 | 88000 | 534274.6479 | 58500 | 1537024.6479 | 1252404.8094
2027-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 27854.0852 | 595000 | 261250 | 88000 | 536211.2676 | 58500 | 1538961.2676 | 1280258.8947
2027-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 27854.0852 | 595000 | 261250 | 88000 | 538147.8873 | 58500 | 1540897.8873 | 1308112.9799
2027-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 20877.3411 | 595000 | 261250 | 88000 | 540084.507 | 58500 | 1542834.507 | 1328990.321
2027-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 20877.3411 | 595000 | 261250 | 88000 | 542021.1268 | 58500 | 1544771.1268 | 1349867.662
2027-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 20877.3411 | 595000 | 261250 | 88000 | 543957.7465 | 58500 | 1546707.7465 | 1370745.0031
2027-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 20877.3411 | 595000 | 261250 | 88000 | 545894.3662 | 58500 | 1548644.3662 | 1391622.3441
2027-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 20877.3411 | 595000 | 261250 | 88000 | 547830.9859 | 58500 | 1550580.9859 | 1412499.6852
2027-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 20877.3411 | 595000 | 261250 | 88000 | 549767.6056 | 58500 | 1552517.6056 | 1433377.0263
2027-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 20877.3411 | 595000 | 261250 | 88000 | 551704.2254 | 58500 | 1554454.2254 | 1454254.3673
2027-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 16756.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 565453.3451 | 58500 | 1568203.3451 | 1471010.6557
2027-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 16756.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 579202.4648 | 58500 | 1581952.4648 | 1487766.9441
2027-07-25 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 16756.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 592951.5845 | 58500 | 1595701.5845 | 1504523.2326
2027-07-26 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 16756.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 606700.7042 | 58500 | 1609450.7042 | 1521279.521
2027-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 16756.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 620449.8239 | 58500 | 1623199.8239 | 1538035.8094
2027-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 16756.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 634198.9437 | 58500 | 1636948.9437 | 1554792.0978
2027-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 16756.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 647948.0634 | 58500 | 1650698.0634 | 1571548.3863
2027-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 661697.1831 | 58500 | 1664447.1831 | 1579894.6747
2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 675446.3028 | 58500 | 1678196.3028 | 1588240.9631
2027-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 689195.4225 | 58500 | 1691945.4225 | 1596587.2515
2027-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 702944.5423 | 58500 | 1705694.5423 | 1604933.54
2027-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13749.1197 | 0 | 13749.1197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 716693.662 | 58500 | 1719443.662 | 1613279.8284
2027-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 718630.2817 | 58500 | 1721380.2817 | 1621626.1168
2027-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 720566.9014 | 58500 | 1723316.9014 | 1629972.4052
2027-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 722503.5211 | 58500 | 1725253.5211 | 1638318.6936
2027-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 724440.1408 | 58500 | 1727190.1408 | 1646664.9821
2027-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 726376.7606 | 58500 | 1729126.7606 | 1655011.2705
2027-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 728313.3803 | 58500 | 1731063.3803 | 1663357.5589
2027-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1936.6197 | 0 | 1936.6197 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1671703.8473
2027-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1680050.1358
2027-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1688396.4242
2027-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1696742.7126
2027-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1705089.001
2027-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1713435.2894
2027-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1721781.5779
2027-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1730127.8663
2027-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1738474.1547
2027-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1746820.4431
2027-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1755166.7316
2027-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1763513.02
2027-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1786994.7251
2027-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1810476.4302
2027-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1833958.1352
2027-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1857439.8403
2027-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1880921.5454
2027-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1904403.2505
2027-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1927884.9556
2027-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1951366.6607
2027-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1974848.3658
2027-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 1998330.0709
2027-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2021811.776
2027-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23481.7051 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2045293.481
2027-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2053639.7695
2027-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2061986.0579
2027-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2070332.3463
2027-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2078678.6347
2027-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2087024.9232
2027-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2095371.2116
2027-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346.2884 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5
2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 | 261250 | 88000 | 730250 | 58500 | 1733000 | 2103717.5