## Projects
Project Number | Project Type | WBS | Division | Duration | Start Date | Finish Date | Budget | Cost per Day | Contract | Revenue per Day
106 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 208 | 2024-01-04 | 2024-10-21 | 88392.48 | 424.9638 | 98999.5776 | 475.9595
106 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 37 | 2024-01-09 | 2024-02-29 | 141044 | 3812 | 155148.4 | 4193.2
106 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 68 | 2024-02-29 | 2024-06-04 | 119476 | 1757 | 137397.4 | 2020.55
106 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 28 | 2024-05-15 | 2024-06-24 | 107884 | 3853 | 130539.64 | 4662.13
106 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 100 | 2024-05-25 | 2024-10-11 | 368200 | 3682 | 467614 | 4676.14
107 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 234 | 2024-02-18 | 2025-01-09 | 63031.98 | 269.3674 | 73747.4166 | 315.1599
107 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 36 | 2024-02-23 | 2024-04-15 | 50364 | 1399 | 55904.04 | 1552.89
107 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 66 | 2024-04-15 | 2024-07-16 | 140580 | 2130 | 157449.6 | 2385.6
107 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 34 | 2024-06-26 | 2024-08-13 | 84966 | 2499 | 102808.86 | 3023.79
107 | Condominium | 1.6 | Finishes | 126 | 2024-07-06 | 2024-12-30 | 297108 | 2358 | 362471.76 | 2876.76
109 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 150 | 2024-04-12 | 2024-11-07 | 41552.16 | 277.0144 | 45707.376 | 304.7158
109 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 13 | 2024-04-17 | 2024-05-06 | 19552 | 1504 | 22875.84 | 1759.68
109 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 56 | 2024-05-06 | 2024-07-23 | 91392 | 1632 | 105100.8 | 1876.8
109 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 28 | 2024-07-03 | 2024-08-12 | 73444 | 2623 | 94008.32 | 3357.44
109 | Condominium | 1.6 | Finishes | 76 | 2024-07-13 | 2024-10-28 | 161880 | 2130 | 178068 | 2343
110 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 169 | 2024-02-27 | 2024-10-18 | 65756.96 | 389.0944 | 80223.4912 | 474.6952
110 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 14 | 2024-03-03 | 2024-03-21 | 48454 | 3461 | 58144.8 | 4153.2
110 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 85 | 2024-03-21 | 2024-07-18 | 340680 | 4008 | 419036.4 | 4929.84
110 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 24 | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 118272 | 4928 | 138378.24 | 5765.76
110 | Commercial | 1.6 | Finishes | 66 | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 314556 | 4766 | 361739.4 | 5480.9
111 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 257 | 2024-04-11 | 2025-04-06 | 111358.06 | 433.2998 | 124721.0272 | 485.2958
111 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 22 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 43802 | 1991 | 54314.48 | 2468.84
111 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 73 | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 200823 | 2751 | 251028.75 | 3438.75
111 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 37 | 2024-08-07 | 2024-09-27 | 133311 | 3603 | 169304.97 | 4575.81
111 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 159 | 2024-08-17 | 2025-03-27 | 634410 | 3990 | 716883.3 | 4508.7
112 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 163 | 2024-05-01 | 2024-12-13 | 79932.3 | 490.3822 | 101514.021 | 622.7854
112 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 17 | 2024-05-06 | 2024-05-29 | 82178 | 4834 | 101900.72 | 5994.16
112 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 43 | 2024-05-29 | 2024-07-29 | 113391 | 2637 | 126997.92 | 2953.44
112 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 38 | 2024-07-09 | 2024-08-30 | 181222 | 4769 | 219278.62 | 5770.49
112 | Commercial | 1.6 | Finishes | 97 | 2024-07-19 | 2024-12-03 | 422532 | 4356 | 507038.4 | 5227.2
113 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 144 | 2024-04-16 | 2024-11-01 | 63579.8 | 441.5264 | 80110.548 | 556.3233
113 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 14 | 2024-04-21 | 2024-05-09 | 44240 | 3160 | 53088 | 3792
113 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 66 | 2024-05-09 | 2024-08-09 | 205854 | 3119 | 253200.42 | 3836.37
113 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 21 | 2024-07-20 | 2024-08-19 | 81984 | 3904 | 104119.68 | 4958.08
113 | Commercial | 1.6 | Finishes | 60 | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 303720 | 5062 | 376612.8 | 6276.88
114 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 222 | 2024-05-30 | 2025-04-06 | 56648.8 | 255.1748 | 67978.56 | 306.2097
114 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 10 | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 15780 | 1578 | 19093.8 | 1909.38
114 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 92 | 2024-06-18 | 2024-10-24 | 218224 | 2372 | 244410.88 | 2656.64
114 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 33 | 2024-10-04 | 2024-11-20 | 103092 | 3124 | 116493.96 | 3530.12
114 | Condominium | 1.6 | Finishes | 118 | 2024-10-14 | 2025-03-27 | 229392 | 1944 | 270682.56 | 2293.92
115 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 208 | 2024-06-05 | 2025-03-22 | 72613.42 | 349.103 | 89314.5066 | 429.3967
115 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 21 | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 67977 | 3237 | 85651.02 | 4078.62
115 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 78 | 2024-07-09 | 2024-10-25 | 176436 | 2262 | 224073.72 | 2872.74
115 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 29 | 2024-10-05 | 2024-11-14 | 118697 | 4093 | 142436.4 | 4911.6
115 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 106 | 2024-10-15 | 2025-03-12 | 297012 | 2802 | 326713.2 | 3082.2
116 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 275 | 2024-06-10 | 2025-06-29 | 110104.06 | 400.3784 | 123316.5472 | 448.4238
116 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 19 | 2024-06-15 | 2024-07-11 | 71934 | 3786 | 90636.84 | 4770.36
116 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 98 | 2024-07-11 | 2024-11-26 | 339570 | 3465 | 380318.4 | 3880.8
116 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 29 | 2024-11-06 | 2024-12-17 | 117740 | 4060 | 140110.6 | 4831.4
116 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 154 | 2024-11-16 | 2025-06-19 | 471702 | 3063 | 528306.24 | 3430.56
117 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 224 | 2024-06-18 | 2025-04-27 | 63942.66 | 285.4583 | 76091.7654 | 339.6954
117 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 30 | 2024-06-23 | 2024-08-02 | 63120 | 2104 | 74481.6 | 2482.72
117 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 98 | 2024-08-02 | 2024-12-18 | 158858 | 1621 | 179509.54 | 1831.73
117 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 20 | 2024-11-28 | 2024-12-26 | 85800 | 4290 | 96096 | 4804.8
117 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 94 | 2024-12-08 | 2025-04-17 | 402696 | 4284 | 511423.92 | 5440.68
118 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 229 | 2024-07-30 | 2025-06-14 | 56587.52 | 247.1071 | 68470.8992 | 298.9996
118 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 39 | 2024-08-04 | 2024-09-26 | 38571 | 989 | 48985.17 | 1256.03
118 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 59 | 2024-09-26 | 2024-12-18 | 123487 | 2093 | 158063.36 | 2679.04
118 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 38 | 2024-11-28 | 2025-01-21 | 82422 | 2169 | 101379.06 | 2667.87
118 | Condominium | 1.6 | Finishes | 128 | 2024-12-08 | 2025-06-04 | 269952 | 2109 | 310444.8 | 2425.35
119 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 180 | 2024-08-05 | 2025-04-13 | 116095.92 | 644.9773 | 147441.8184 | 819.1212
119 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 24 | 2024-08-10 | 2024-09-12 | 121128 | 5047 | 147776.16 | 6157.34
119 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 42 | 2024-09-12 | 2024-11-11 | 126714 | 3017 | 144453.96 | 3439.38
119 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 29 | 2024-10-22 | 2024-12-02 | 139635 | 4815 | 156391.2 | 5392.8
119 | Commercial | 1.6 | Finishes | 109 | 2024-11-01 | 2025-04-03 | 579989 | 5321 | 742385.92 | 6810.88
120 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 259 | 2024-08-20 | 2025-08-16 | 55823.2 | 215.5336 | 66429.608 | 256.485
120 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 15 | 2024-08-25 | 2024-09-13 | 25485 | 1699 | 28543.2 | 1902.88
120 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 115 | 2024-09-13 | 2025-02-21 | 284395 | 2473 | 324210.3 | 2819.22
120 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 40 | 2025-02-01 | 2025-03-28 | 120160 | 3004 | 153804.8 | 3845.12
120 | Condominium | 1.6 | Finishes | 126 | 2025-02-11 | 2025-08-06 | 267750 | 2125 | 340042.5 | 2698.75
121 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 158 | 2024-09-05 | 2025-04-14 | 34839.84 | 220.5053 | 44246.5968 | 280.0418
121 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 10 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 14200 | 1420 | 16898 | 1689.8
121 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 68 | 2024-09-24 | 2024-12-27 | 164356 | 2417 | 192296.52 | 2827.89
121 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 38 | 2024-12-07 | 2025-01-29 | 119662 | 3149 | 132824.82 | 3495.39
121 | Condominium | 1.6 | Finishes | 78 | 2024-12-17 | 2025-04-04 | 137280 | 1760 | 172972.8 | 2217.6
121 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 175 | 2024-09-15 | 2025-05-18 | 42543 | 243.1029 | 51477.03 | 294.1545
121 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 40 | 2024-09-20 | 2024-11-15 | 63720 | 1593 | 80287.2 | 2007.18
121 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 45 | 2024-11-15 | 2025-01-17 | 97830 | 2174 | 111526.2 | 2478.36
121 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 25 | 2024-12-28 | 2025-01-31 | 55950 | 2238 | 71056.5 | 2842.26
121 | Condominium | 1.6 | Finishes | 87 | 2025-01-07 | 2025-05-08 | 207930 | 2390 | 264071.1 | 3035.3
122 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 217 | 2024-10-24 | 2025-08-22 | 79846.58 | 367.9566 | 93420.4986 | 430.5092
122 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 34 | 2024-10-29 | 2024-12-16 | 73712 | 2168 | 94351.36 | 2775.04
122 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 71 | 2024-12-16 | 2025-03-25 | 120487 | 1697 | 150608.75 | 2121.25
122 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 23 | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 82386 | 3582 | 102982.5 | 4477.5
122 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 107 | 2025-03-15 | 2025-08-12 | 449293 | 4199 | 552630.39 | 5164.77
123 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 238 | 2024-11-05 | 2025-10-02 | 110143.68 | 462.7886 | 122259.4848 | 513.6953
123 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 24 | 2024-11-10 | 2024-12-12 | 74952 | 3123 | 83196.72 | 3466.53
123 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 88 | 2024-12-12 | 2025-04-15 | 162536 | 1847 | 195043.2 | 2216.4
123 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 39 | 2025-03-26 | 2025-05-20 | 159471 | 4089 | 205717.59 | 5274.81
123 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 121 | 2025-04-05 | 2025-09-22 | 520905 | 4305 | 677176.5 | 5596.5
124 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 213 | 2024-12-18 | 2025-10-12 | 122523.12 | 575.2259 | 155604.3624 | 730.5369
124 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 24 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 70656 | 2944 | 88320 | 3680
124 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 56 | 2025-01-24 | 2025-04-14 | 146664 | 2619 | 186263.28 | 3326.13
124 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 23 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 110331 | 4797 | 121364.1 | 5276.7
124 | Commercial | 1.6 | Finishes | 129 | 2025-04-04 | 2025-10-02 | 693375 | 5375 | 804315 | 6235