## Projects
Project Number | Project Type | WBS | Division | Start Date | Finish Date | Budget | Contract
106 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 2024-01-04 | 2024-10-21 | 88392.48 | 98999.5776
106 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 2024-01-09 | 2024-02-29 | 141044 | 155148.4
106 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-02-29 | 2024-06-04 | 119476 | 137397.4
106 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-05-15 | 2024-06-24 | 107884 | 130539.64
106 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 2024-05-25 | 2024-10-11 | 368200 | 467614
107 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 2024-02-18 | 2025-01-09 | 63031.98 | 73747.4166
107 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 2024-02-23 | 2024-04-15 | 50364 | 55904.04
107 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-04-15 | 2024-07-16 | 140580 | 157449.6
107 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-06-26 | 2024-08-13 | 84966 | 102808.86
107 | Condominium | 1.6 | Finishes | 2024-07-06 | 2024-12-30 | 297108 | 362471.76
109 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 2024-04-12 | 2024-11-07 | 41552.16 | 45707.376
109 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 2024-04-17 | 2024-05-06 | 19552 | 22875.84
109 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-05-06 | 2024-07-23 | 91392 | 105100.8
109 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-07-03 | 2024-08-12 | 73444 | 94008.32
109 | Condominium | 1.6 | Finishes | 2024-07-13 | 2024-10-28 | 161880 | 178068
110 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 2024-02-27 | 2024-10-18 | 65756.96 | 80223.4912
110 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 2024-03-03 | 2024-03-21 | 48454 | 58144.8
110 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-03-21 | 2024-07-18 | 340680 | 419036.4
110 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 118272 | 138378.24
110 | Commercial | 1.6 | Finishes | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 314556 | 361739.4
111 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 2024-04-11 | 2025-04-06 | 111358.06 | 124721.0272
111 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 43802 | 54314.48
111 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 200823 | 251028.75
111 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-08-07 | 2024-09-27 | 133311 | 169304.97
111 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 2024-08-17 | 2025-03-27 | 634410 | 716883.3
112 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 2024-05-01 | 2024-12-13 | 79932.3 | 101514.021
112 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 2024-05-06 | 2024-05-29 | 82178 | 101900.72
112 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-05-29 | 2024-07-29 | 113391 | 126997.92
112 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-07-09 | 2024-08-30 | 181222 | 219278.62
112 | Commercial | 1.6 | Finishes | 2024-07-19 | 2024-12-03 | 422532 | 507038.4
113 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 2024-04-16 | 2024-11-01 | 63579.8 | 80110.548
113 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 2024-04-21 | 2024-05-09 | 44240 | 53088
113 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-05-09 | 2024-08-09 | 205854 | 253200.42
113 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-07-20 | 2024-08-19 | 81984 | 104119.68
113 | Commercial | 1.6 | Finishes | 2024-07-30 | 2024-10-22 | 303720 | 376612.8
114 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 2024-05-30 | 2025-04-06 | 56648.8 | 67978.56
114 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 15780 | 19093.8
114 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-06-18 | 2024-10-24 | 218224 | 244410.88
114 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-10-04 | 2024-11-20 | 103092 | 116493.96
114 | Condominium | 1.6 | Finishes | 2024-10-14 | 2025-03-27 | 229392 | 270682.56
115 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 2024-06-05 | 2025-03-22 | 72613.42 | 89314.5066
115 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 67977 | 85651.02
115 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-07-09 | 2024-10-25 | 176436 | 224073.72
115 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-10-05 | 2024-11-14 | 118697 | 142436.4
115 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 2024-10-15 | 2025-03-12 | 297012 | 326713.2
116 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 2024-06-10 | 2025-06-29 | 110104.06 | 123316.5472
116 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 2024-06-15 | 2024-07-11 | 71934 | 90636.84
116 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-07-11 | 2024-11-26 | 339570 | 380318.4
116 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-11-06 | 2024-12-17 | 117740 | 140110.6
116 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 2024-11-16 | 2025-06-19 | 471702 | 528306.24
117 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 2024-06-18 | 2025-04-27 | 63942.66 | 76091.7654
117 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 2024-06-23 | 2024-08-02 | 63120 | 74481.6
117 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-08-02 | 2024-12-18 | 158858 | 179509.54
117 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-11-28 | 2024-12-26 | 85800 | 96096
117 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 2024-12-08 | 2025-04-17 | 402696 | 511423.92
118 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 2024-07-30 | 2025-06-14 | 56587.52 | 68470.8992
118 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 2024-08-04 | 2024-09-26 | 38571 | 48985.17
118 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-09-26 | 2024-12-18 | 123487 | 158063.36
118 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-11-28 | 2025-01-21 | 82422 | 101379.06
118 | Condominium | 1.6 | Finishes | 2024-12-08 | 2025-06-04 | 269952 | 310444.8
119 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 2024-08-05 | 2025-04-13 | 116095.92 | 147441.8184
119 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 2024-08-10 | 2024-09-12 | 121128 | 147776.16
119 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-09-12 | 2024-11-11 | 126714 | 144453.96
119 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-10-22 | 2024-12-02 | 139635 | 156391.2
119 | Commercial | 1.6 | Finishes | 2024-11-01 | 2025-04-03 | 579989 | 742385.92
120 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 2024-08-20 | 2025-08-16 | 55823.2 | 66429.608
120 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 2024-08-25 | 2024-09-13 | 25485 | 28543.2
120 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-09-13 | 2025-02-21 | 284395 | 324210.3
120 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 2025-02-01 | 2025-03-28 | 120160 | 153804.8
120 | Condominium | 1.6 | Finishes | 2025-02-11 | 2025-08-06 | 267750 | 340042.5
121 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 2024-09-05 | 2025-04-14 | 34839.84 | 44246.5968
121 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 14200 | 16898
121 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-09-24 | 2024-12-27 | 164356 | 192296.52
121 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-12-07 | 2025-01-29 | 119662 | 132824.82
121 | Condominium | 1.6 | Finishes | 2024-12-17 | 2025-04-04 | 137280 | 172972.8
121 | Condominium | 1.1 | General Conditions | 2024-09-15 | 2025-05-18 | 42543 | 51477.03
121 | Condominium | 1.2 | Existing Conditions | 2024-09-20 | 2024-11-15 | 63720 | 80287.2
121 | Condominium | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-11-15 | 2025-01-17 | 97830 | 111526.2
121 | Condominium | 1.5 | Thermal & Moisture | 2024-12-28 | 2025-01-31 | 55950 | 71056.5
121 | Condominium | 1.6 | Finishes | 2025-01-07 | 2025-05-08 | 207930 | 264071.1
122 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 2024-10-24 | 2025-08-22 | 79846.58 | 93420.4986
122 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 2024-10-29 | 2024-12-16 | 73712 | 94351.36
122 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-12-16 | 2025-03-25 | 120487 | 150608.75
122 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 2025-03-05 | 2025-04-07 | 82386 | 102982.5
122 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 2025-03-15 | 2025-08-12 | 449293 | 552630.39
123 | Multifamily | 1.1 | General Conditions | 2024-11-05 | 2025-10-02 | 110143.68 | 122259.4848
123 | Multifamily | 1.2 | Existing Conditions | 2024-11-10 | 2024-12-12 | 74952 | 83196.72
123 | Multifamily | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2024-12-12 | 2025-04-15 | 162536 | 195043.2
123 | Multifamily | 1.5 | Thermal & Moisture | 2025-03-26 | 2025-05-20 | 159471 | 205717.59
123 | Multifamily | 1.6 | Finishes | 2025-04-05 | 2025-09-22 | 520905 | 677176.5
124 | Commercial | 1.1 | General Conditions | 2024-12-18 | 2025-10-12 | 122523.12 | 155604.3624
124 | Commercial | 1.2 | Existing Conditions | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 70656 | 88320
124 | Commercial | 1.4 | Woods, Plastics, Composites | 2025-01-24 | 2025-04-14 | 146664 | 186263.28
124 | Commercial | 1.5 | Thermal & Moisture | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 110331 | 121364.1
124 | Commercial | 1.6 | Finishes | 2025-04-04 | 2025-10-02 | 693375 | 804315